## Propuesta Plan
ACTIVIDADES CON SUGERENCIAS TÉCNICAS |  |  | METAS | INDICADORES | PRODUCTO | RESPONSABLES/ALIADOS | FUENTES DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO
1 | ASISTENCIA Y ATENCIÓN | Talleres (3) de formación en el marco de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, con la mesa departamental de victimas sobre las barreras de acceso a la asistencia y atención integral, individual y colectiva. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento sobre las barreras de acceso a la asistencia y atención integral, individual y colectiva. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre las barreras de acceso a la asistencia y atención integral | Ruta de gestión institucional de la mesa departamental para el mejoramiento del acceso a la asistencia y atención integral, individual y colectiva de las victimas del departamento de Nariño. | UARIV, Gobernación de Nariño | Acta de asistencia. Memoria de los talleres. Acta de compromiso. Ruta de gestión institucional. | 10000000
2 | VERDAD Y JUSTICIA | Encuentros de formación (3) de la mesa departamental, con la JEP, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y Comisión de la Verdad, sobre acceso efectivo a la verdad y justicia. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento sobre el acceso efectivo a la verdad y justicia. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre acceso efectivo a la verdad y justicia. | Propuesta de la mesa departamental desde el componente de verdad y justicia para el mejoramiento del acceso efectivo a la verdad y justicia en el departamento de Nariño. | Responsables. UARIV, Oficina de atención a Víctimas de la Gobernación de Nariño, JEP, UBPDD, COMISIÓN VERDAD | Documento Propuesta de la mesa departamental. Acta de encuentros. | 40000000
3 |  | Encuentro de socialización con la mesa departamental, de los avances, frente a la desaparición forzada en el Departamento de Nariño. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas tienen un mejor conocimiento de contexto sobre la desaparición forzada en el Departamento de Nariño. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con conocimiento de contexto sobre la desaparición forzada en el Departamento de Nariño. | Contexto sobre la desaparición forzada en el Departamento de Nariño. | Responsables. UARIV, Oficina de atención a Víctimas de la Gobernación de Nariño, UBPDD | Documento contexto sobre la desaparición forzada en el Departamento de Nariño. Acta de encuentro. | 20000000
4 |  | Realización de actividades (2) con víctimas del conflicto armado, para el intercambio de saberes y de memoria histórica. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas, han mejorado sus saberes sobre la memoria histórica. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores saberes sobre la memoria histórica. | Murales (2) de memoria histórica | Aliado PDT | Registro fotográfico | 60000000
5 | REPARACIÓN INTEGRAL | Encuentro (1) de formación con la mesa departamental de víctimas sobre las barreras de acceso a la reparación integral individual y colectiva. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento sobre la reparación integral individual y colectiva. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre la reparación integral individual y colectiva. | Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de los derechos a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición | UARIV, Gobernación de Nariño, URT. | Documento de Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de la reparación integral individual y colectiva.
6 |  | Gestión de jornadas (3) subregionales de atención de reparación integral especialmente de los procesos de indemnización. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han gestionado y garantizado la realización de jornadas (3) municipales de atención de reparación integral especialmente de los procesos de indemnización. | # de jornadas municipales realizadas | Identificación y reconocimiento de las necesidades de gestión de los procesos de indemnización. | UARIV, Gobernación de Nariño, URT. | Documento de identificación y reconocimiento de las necesidades de gestión
7 |  | Encuentro de seguimiento (avances y dificultades desde un enfoque diferencial) de los procesos de retornos y reubicaciones en el Departamento. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento y propiciado un espacio de rendición de cuentas de los procesos de retornos y reubicaciones en el Departamento. | # de integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos del contexto de los procesos de retornos y reubicaciones en el Departamento. | Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de los derechos a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición | UARIV, Gobernación de Nariño, URT. | Documento de Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de la reparación integral individual y colectiva.
8 | ENFOQUE DIFERENCIAL | Talleres (3) de formación con la mesa departamental de víctimas, sobre los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes) y autos de la Corte. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento sobre los decretos complementarios de la Ley de Víctimas 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes) y autos de la Corte. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre los decretos complementarios de la Ley de Víctimas 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes) y autos de la Corte. | Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de los derechos de las víctimas de grupos étnicos, mujeres, niños y adultos mayores. | UARIV, Gobernación | Documento de identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de los derechos de las víctimas de grupos étnicos, mujeres, niños y adultos mayores.
9 |  | Encuentro (1) de gestión para la construcción de ruta de respuesta inmediata de asistencia y atención, con enfoque étnico, de género, etario y discapacidad | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento y han propiciado la construcción de ruta de respuesta inmediata de asistencia y atención, con enfoque étnico, de género, etario y discapacidad. | # de integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos y capacidades de gestión, en la atención de respuesta inmediata con enfoque étnico, de género, etario y discapacidad. | Ruta de respuesta inmediata de asistencia y atención, con enfoque étnico, de género, etario y discapacidad. | UARIV, Gobernación, IDS | Documento de ruta de respuesta inmediata de asistencia y atención, con enfoque étnico, de género, etario y discapacidad.
10 | PARTICIPACIÓN | Encuentro (1) de seguimiento de la implementación de los decretos reglamentarios 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes). | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han coordinado con autoridades étnicas y han realizado seguimiento a la implementación de la Ley 1448 y los decretos reglamentarios 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes) | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de coordinación y seguimiento de la implementación de la Ley de victimas desde un enfoque diferencial étnico. | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la Ley de victimas desde un enfoque diferencial étnico. | Gobernación de Nariño, UARIV | Acta de compromiso institucional.
11 |  | 1. Plenario de la mesa departamental de víctimas, temáticas tratadas: Sensibilización de la importancia de la mesa departamental de víctimas. Responsabilidad de la gobernación frente a los recursos asignados en el PAT. Garantías de participación. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han sensibilizado a las instituciones sobre la importancia de la mesa departamental de víctimas, se ha clarificado la responsabilidad presupuestal en la implementación del PAT y se han acordado las garantías de participación. | Plenario de la mesa departamental de víctimas realizado | Acuerdo de responsabilidad presupuestal en la implementación del PAT. Acordado de garantías de participación. | Gobernación de Nariño, UARIV | Acta de compromiso institucional.
12 |  | 2. Plenario (1) de seguimiento y monitoreo de la mesa departamental de víctimas, temáticas tratadas: Implementación de la política pública sobre el acceso a la educación superior y técnica de las víctimas del conflicto armado. Implementación de la política pública sobre el acceso a vivienda y a la generación de ingresos víctimas del conflicto armado. Implementación de la política pública a la ejecución del Plan de Acción Territorial (PAT). | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han realizado seguimiento y monitoreo: Implementación de la política pública sobre el acceso a la educación superior y técnica de las víctimas del conflicto armado. Implementación de la política pública sobre el acceso a vivienda y a la generación de ingresos víctimas del conflicto armado. Implementación de la política pública a la ejecución del Plan de Acción Territorial (PAT). | Plenario de la mesa departamental de víctimas realizado | Acuerdo de responsabilidad presupuestal en la implementación del PAT. | Gobernación de Nariño, UARIV | Acta de compromiso institucional.
13 |  | 3. Plenario (1) de seguimiento y monitoreo de la mesa departamental de víctimas, temáticas a tratar: Oferta institucional de la educación técnica y profesional de las víctimas del conflicto armado. Consecución de información de caracterización de la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. Mejoramiento del acompañamiento psicosocial a la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. Identificación de barreras de acceso a las rutas de atención a los niños, niñas y adolescentes, víctimas del conflicto armado en Nariño. Acceso a las medidas de protección con pertinencia de acuerdo al contexto territorial y cultural. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han realizado seguimiento y monitoreo: Oferta institucional de la educación técnica y profesional de las víctimas del conflicto armado. Consecución de información de caracterización de la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. Mejoramiento del acompañamiento psicosocial a la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. Identificación de barreras de acceso a las rutas de atención a los niños, niñas y adolescentes, víctimas del conflicto armado en Nariño. Acceso a las medidas de protección con pertinencia de acuerdo al contexto territorial y cultural. | Plenario de la mesa departamental de víctimas realizado | Acuerdo de responsabilidad presupuestal en la implementación del PAT. | Gobernación de Nariño, UARIV | Acta de compromiso institucional.
14 |  | 4. Plenario (1) de seguimiento y monitoreo de la mesa departamental de víctimas, temáticas a tratar: Seguimiento a los avances y dificultades desde un enfoque diferencial del PAPSIVI. Seguimiento de avances a los planes de reparación colectiva y los planes de retornos y reubicación étnicos. Seguimiento sobre las acciones de protección realizadas por el comité de prevención y protección. Seguimiento sobre la implementación de los planes de contingencia y atención en emergencia humanitaria. Socialización y rendición de cuentas sobre el cumplimiento del plan de trabajo de la Mesa Departamental a los 64 Coordinadores de las Mesas Municipales y a la Asamblea Departamental. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han realizado seguimiento y monitoreo: Seguimiento a los avances y dificultades desde un enfoque diferencial del PAPSIVI. Seguimiento de avances a los planes de reparación colectiva y los planes de retornos y reubicación étnicos. Seguimiento sobre las acciones de protección realizadas por el comité de prevención y protección. Seguimiento sobre la implementación de los planes de contingencia y atención en emergencia humanitaria. Socialización y rendición de cuentas sobre el cumplimiento del plan de trabajo de la Mesa Departamental a los 64 Coordinadores de las Mesas Municipales y a la Asamblea Departamental. | Plenario de la mesa departamental de víctimas realizado | Acuerdo de responsabilidad presupuestal en la implementación del PAT. | Gobernación de Nariño, UARIV | Acta de compromiso institucional.
15 |  | Comités Ejecutivos (4) | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han participado de los comités ejecutivos. | Comités ejecutivos realizados |  | Gobernación de Nariño, UARIV | Actas de comités
16 |  | Gestión para la garantía del funcionamiento de la oficina de la mesa departamental de víctimas. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con una oficina, equipos e inmobiliario necesario para su labor | Oficina de victimas con equipos e inmobiliario funcionando. | Acuerdo de funcionamiento de la oficina | Gobernación de Nariño, UARIV | Documento de acuerdo de funcionamiento
17 |  | Gestión para la consecución de chalecos, agenda, carnet y elementos de bioseguridad para el funcionamiento de la mesa departamental de víctimas. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con chalecos, agenda, carnet y elementos de bioseguridad | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas que cuentan con con chalecos, agenda, carnet y elementos de bioseguridad | Manual de identidad organizativa | Gobernación de Nariño, UARIV | Acta de entrega
18 |  | Gestión para la construcción y presentación de Proyecto de Escuela de formación de Líderes Víctimas. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con, proyecto de Escuela de formación de Líderes Víctimas. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de gestión | Proyecto de Escuela de formación de Líderes Víctimas. | Gobernación de Nariño, UARIV | Documento proyecto de Escuela de formación de Líderes Víctimas.
19 |  | Encuentro (1) de intercambio de experiencias. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con mayor experiencia sobre la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre participación efectiva de las víctimas del conflicto armado. | Lecciones aprendidas | Gobernación de Nariño, UARIV | Documento memoria de lecciones aprendidas
20 |  | Gestión para la consecución de diplomado en control social y veeduría ciudadana, en la implementación de la política pública de atención a víctimas. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con, diplomado en control social y veeduría ciudadana, en la implementación de la política pública de atención a víctimas. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de gestión | Diplomado en control social y veeduría ciudadana, en la implementación de la política pública de atención a víctimas. | Gobernación de Nariño, UARIV | Actas de compromiso institucional.
21 |  | Gestión para la consecución una estrategia de comunicación. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con una estrategia de comunicación. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de gestión | Estrategia de comunicación. | Gobernación de Nariño, UARIV | Actas de compromiso institucional.
22 | PROTECCIÓN | Gestionar la consecución de póliza de seguro de vida a los integrantes de la mesa departamental en ejercicio de sus funciones. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas, cuentan con póliza de seguro de vida, que facilita el ejercicio de sus funciones. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas, con póliza de seguro de vida | Póliza de seguro | Gobernación de Nariño | Acta de acuerdo | 2000000
23 |  | Talleres (2) de formación en herramientas normativas y conceptuales en prevención y protección. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas, cuentan con mayores conocimientos sobre en marcos normativos y conceptuales en prevención y protección | # Integrantes de la mesa departamental con mayores conocimientos sobre en marcos normativos y conceptuales en prevención y protección | Ruta de gestión institucional de la mesa departamental para el mejoramiento de la prevención y protección | Gobernación de Nariño, UARIV

## Actividades
ACTIVIDADES CON SUGERENCIAS TÉCNICAS |  |  | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES ACTUALES PLAN
1 | ASISTENCIA Y ATENCIÓN | Talleres (3) de formación en el marco de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, con la mesa departamental de victimas sobre las barreras de acceso a la asistencia y atención integral, individual y colectiva. | Cumplimiento 33% | Solicitar Talleres de Formación en Ley 1448 de 2011 y sus Decretos Leyes 4634-35-36 de 2011 (asistencia y tención) a la Unidad de Víctimas en todos sus procesos (individual, colectica) - dirigidos a integrantes de la Mesa Dptal.
2 |  | Gestión de talleres (3) de formación en el marco de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, para la participación de los 64 coordinadores de las mesas municipales y los enlaces municipales de víctimas, sobre las barreras de acceso a la asistencia y atención integral, individual y colectiva. | Cumplimiento 0% | Solicitar 3 Talleres Subregional (costa pacifica, sur y centro) de Formación en Ley 1448 de 2011 y sus Decretos Leyes 4634-35-36 de 2011 (asistencia y tención) a la Unidad de Víctimas en todos sus procesos (individual, colectica) - dirigidos a los 64 cordinadores mesas municipales y funcionarios. Solicitar capacitación a los funcionarios Municipales que componene el comité municipal de justicia transicional
3 |  | Encuentros (2) de socialización con la mesa departamental de víctimas, sobre la oferta institucional de la educación técnica y profesional de las víctimas del conflicto armado. | Cumplimiento 0% | Solicitar Encuentros de Formación a los integrantes de la Mesa Departamental en Eduación con el SENA, ESAP, UDENAR, Secretaria Eduación Departamentel, Universidad del Pacífico. Depues del encuentro suscribir compromisos con las Entidades de Eduación.
4 |  | Encuentro (1) de gestión sobre la consecución de información de caracterización de la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. | Cumplimiento 0% | Solicitar a la SEGIS la Caracterización de población victimas con enfoque diferencial (LGBTI, NNA. Mujeres, Adulto Mayor) en los muncipios del departamento, lo anterior con el fin de poder tener un censo para que el IDSN, ICBF, SEGIS puedan hacer acompañamiento psicosocial a la población víctima, con enfoque diferencial.
5 |  | Encuentros (2) de diálogo y gestión para el mejoramiento del acompañamiento psicosocial a la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. | Cumplimiento 0%
6 |  | Encuentro de diálogo y gestión sobre las barreras de acceso a las rutas de atención a los niños, niñas y adolescentes, víctimas del conflicto armado en Nariño. | Cumplimiento 0% | Solicitar Encuentro de Formación por parte del ICBF para conocer la atención a primera infancia víctimas del conflicto
7 | VERDAD Y JUSTICIA | Encuentros de formación (3) de la mesa departamental, con la JEP, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y Comisión de la Verdad, sobre acceso efectivo a la verdad y justicia. | Cumplimiento 33% | Solicitar Encuentro de Formación a la JEP, Unidad de Busqueda de Personas dadas por Desaparecidas y Comisión de la Verdad (acceso a la ruta, conocimiento de los derechos y contactos con las víctimas en territorio).
8 |  | Encuentro de socialización con la mesa departamental, de los avances, frente a la desaparición forzada en el Departamento de Nariño. | Cumplimiento 0% | Solicitar a la Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada de Nariño información sobre avances en procesos de desaparición forzada en el Departamento de Nariño. Coodinar con éste espacio acciones diriguidas a identificar lugares donde se encuentren personas dadas desaparecidas.
9 |  | Gestión de talleres (3) subregionales, para los coordinadores de mesas municipales, sobre desaparición forzada. | Cumplimiento 0% | 3 Talleres Subregionales de formación en Desaparición Forzada con los coordinadores de Mesas Municipales sobre procesos de investigación con fiscalia, medicina legal y CICR.
10 |  | Realización de actividades (2) con víctimas del conflicto armado, para el intercambio de saberes y de memoria histórica. | Cumplimiento 80% | 1 Encuentro subregional de Saberes con adultos mayores víctimas con el fin de contribuir a la Memoria histórica.
11 | REPARACIÓN INTEGRAL | Encuentro (1) de formación con la mesa departamental de víctimas sobre las barreras de acceso a la reparación integral individual y colectiva. | Cumplimiento 100% | Solicitar encuentro de Formación en normatividad de indemización (individual y colectiva - étnica y no étnica) a la UARIV. Conocimiento de las jornadas de documentación para indemnización en los Municipios. Competencias de los elaces de víctimas en los Municipios.
12 |  | Gestión de talleres (3) subregionales con las mesas municipales de formación sobre la reparación integral individual y colectiva. | Cumplimiento 0%
13 |  | Gestión de jornadas (3) subregionales de atención de reparación integral especialmente de los procesos de indemnización. | Cumplimiento 0% | 3 Tallleres Subregionales donde se formará a integrantes de las mesas muncipales sobre la resolución de indemnzación con enfoque diferencial. Con el apoyo de la UARIV - tener en cuenta las jornadas de documentación de la UARIV.
14 |  | Encuentro de seguimiento (avances y dificultades desde un enfoque diferencial) de los procesos de retornos y reubicaciones en el Departamento. | Cumplimiento 0% | Solicitar a la UARIV Formación en Retornos y Reubicaciones (planes Y progrmas en el Departamento, sus avances y dificultades)
15 |  | Encuentro de seguimiento (avances y dificultades desde un enfoque diferencial) del PAPSIVI. | Cumplimiento 0% | Solicitar al IDSN encuentro de Formación en el tema de reactivación PAPSIVI con enfoque diferencial, y otros programas de atención para conocer avances y dificultades en la implementación. Cobertura PAPSIVI en el Departamento
16 | ENFOQUE DIFERENCIAL | Talleres (3) de formación con la mesa departamental de víctimas, sobre los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes) y autos de la Corte. | Cumplimiento 0% | En un plenario de la Mesa Departamental con la participación del IDSN, directores de EPS y Unidad de Víctimas Gestionar con las entidades de salud la aplicación del enfoque diferencial . Ley 1448 de 2011 y los decretos leyes. Acto posterior . Expedir Circular de la Mesa Departamenal a las EPS con las recomendaciones
17 |  | Encuentro (1) de gestión para la construcción de ruta de respuesta inmediata de asistencia y atención, con enfoque étnico, de género, etario y discapacidad | Cumplimiento 0% | 3 Tallereres de formación sobre enfoque diferencial (Ley 1448, decertos leyes y autos de la Corte) a funcionarios y a integrantes de la Mesa de manera subregionalizada.
18 |  | Encuentro (1) de seguimiento de avances a los planes de reparación colectiva y los planes de retornos y reubicación étnicos. | Cumplimiento 0%
19 | PARTICIPACIÓN | Encuentro (1) de seguimiento de la implementación de los decretos reglamentarios 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes). | Cumplimiento 0% | Participación en el Espacio Consultiva Departamental de Comunidades Negras de Nariño - Garantias de participación
20 |  | 1. Plenario de la mesa departamental de víctimas, temáticas tratadas: Sensibilización de la importancia de la mesa departamental de víctimas. Responsabilidad de la gobernación frente a los recursos asignados en el PAT. Garantías de participación. | Cumplimiento 100% | Convocar en el sugundo plenario de 2020 a los 64 Alcaldes y secretarios de gobierno para sencibilizar la importancia de las mesas muncipales y la responsabilidad que tienen las alcaldias frente a los recursos asignados en el PAT y las garantias de participación. Lugar del plenario: Tumaco y en subsidio Chachagui.
21 |  | 2. Plenario (1) de seguimiento y monitoreo de la mesa departamental de víctimas, temáticas tratadas: Implementación de la política pública sobre el acceso a la educación superior y técnica de las víctimas del conflicto armado. Implementación de la política pública sobre el acceso a vivienda y a la generación de ingresos víctimas del conflicto armado. Implementación de la política pública a la ejecución del Plan de Acción Territorial (PAT). | Cumplimiento 0% | Solicitar a la Gobernación la OficIna de la Mesa Departamental y su funcionamento, hacerlo en el segundo plenario de la mesa
22 |  | 3. Plenario (1) de seguimiento y monitoreo de la mesa departamental de víctimas, temáticas a tratar: | Cumplimiento 0% | 4 Planerios ordinarios, 1 plenario de intercambio de experiencias con las mesa departamental de un departamento vecino de nariño año 2021 y 4 Comites Ejecutivos, Comité Departamental de Justicia Transicional, Subcomites Departamentales y de más espacios de participación
23 |  | 4. Plenario (1) de seguimiento y monitoreo de la mesa departamental de víctimas, temáticas a tratar: | Cumplimiento 0% | seguimiento y monitoreo por parte de la MDPEVN a la implementación de los 3 proyectos en educación superior, vivienda y generación de ingresos en el Plan de Desarrollo, PAT y ejecución de los mismos
24 |  | Comités Ejecutivos (4) | Cumplimiento 100%
25 |  | Gestión para la garantía del funcionamiento de la oficina de la mesa departamental de víctimas. | Cumplimiento 0%
26 |  | Gestión para la consecución de chalecos, agenda, carnet y elementos de bioseguridad para el funcionamiento de la mesa departamental de víctimas. | Cumplimiento 100% | Solicitar a la Gobernación distintivos para los inegrantes de la mesa (chalecos, agenda, carnet y memoria) y elementos de bioseguridad debido a la emergencia.
27 |  | Gestión para la construcción y presentación de Proyecto de Escuela de formación de Líderes Víctimas. | Cumplimiento 0% | Presentar Proyecto de Escuela de formación de Líderes Víctimas y mesas municipales para que se fortalezca el conocimiento en los cambios generacionales
28 |  | Encuentro (1) de intercambio de experiencias. | Cumplimiento 0%
29 |  | Encuentro (1) para la socialización y rendición de cuentas sobre el cumplimiento del plan de trabajo de la Mesa Departamental a los 64 Coordinadores de las Mesas Municipales y a la Asamblea Departamental. | Cumplimiento 0% | Exponer el cumplimiento del plan de trabajo de la Mesa Departamental a los 64 Coordinadores de las Mesas Municipales
30 |  | Gestión para la consecución de diplomado en control social y veeduría ciudadana, en la implementación de la política pública de atención a víctimas. | Cumplimiento 0% | Informe a la Asamblea Departamental
31 |  | Gestión para la consecución una estrategia de comunicación. | Cumplimiento 0%
32 | PROTECCIÓN | Gestionar la consecución de póliza de seguro de vida a los integrantes de la mesa departamental en ejercicio de sus funciones. | Cumplimiento 0% | Solicitar a la Gobernación de Nariño el acceso a una poliza de seguro que cubran los riezgos que puedansuceder a los integrantes de la mesa departamental en ejericicio de sus funciones como integrantes de éste espacio.
33 |  | Talleres (2) de formación en herramientas normativas y conceptuales en prevención y protección. | Cumplimiento 100% | Solicitar formación en herramientas normativas y conceptuales en prevención y protección, ante Policia, Director UNP, CERREM, defensoria, fiscalia y secretaría de gobierno. Depues del encuentro suscribir compromisos con las Entidades para mejorar el servicio. Tener encuenta procesos de formacion subregionales,se tenga en cuenta Mesas y Coordinadores.
34 |  | Encuentros (2) de gestión para fortalecer el acceso a las medidas de protección con pertinencia de acuerdo al contexto territorial y cultural. | Cumplimiento 0% | Solicitar a la Mesa Nacional y al delegado de la mesa nacional de víctimas que tiene asiento en el CERREM, prestar el adecuado apoyo para gestionar el acceso a las medidas de protección a las víctimas del conflicto.
35 |  | Encuentro de seguimiento sobre las acciones de protección realizadas por el comité de prevención y protección. | Cumplimiento 0% | Solicitar informes semestrales al Comité de Prevencion y Protecion sobre gestion y acciones
36 |  | Encuentros (2) de seguimiento sobre la implementación de los planes de contingencia y atención en emergencia humanitaria. | Cumplimiento 100% | Solicitar a la Unidad de Víctimas formación sobre Planes de contingencia y atención en emergencia humanitaria

## Asistencia y atención
COMPONENTE: ASISTENCIA Y ATENCIÓN
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | SUGERENCIAS DE COMPLEMENTARIEDAD | METAS | INDICADORES | PRODUCTO | RESPONSABLES/ALIADOS | FUENTES DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO | SUGERENCIAS DE CAMBIO Y COMPLEMENTARIEDAD
Gestionar espacios de apoyo institucional en el nivel local y regional para el acceso efectivo a la asistencia y atención integral a las víctimas del departamento de Nariño. | Promover procesos de formación, dialogo y gestión institucional para mejorar la asistencia y atención integral a la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial y de derechos humanos. | Talleres (3) de formación en el marco de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, con la mesa departamental de victimas sobre las barreras de acceso a la asistencia y atención integral, individual y colectiva. | Cumplimiento 33% | Se ajusta y complementa el objeto generar y específico, con coherencia de las actividades propuestas. Cambiar el verbo “solicitar”. En la redacción se identifica más de una actividad. Especificar los encuentros y talleres, para cada institución. Dar coherencia temática entre el componente, objetivos y actividades. Clarificar la población objeto y las responsabilidades institucionales. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento sobre las barreras de acceso a la asistencia y atención integral, individual y colectiva. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre las barreras de acceso a la asistencia y atención integral | Ruta de gestión institucional de la mesa departamental para el mejoramiento del acceso a la asistencia y atención integral, individual y colectiva de las victimas del departamento de Nariño. | UARIV, Gobernación de Nariño | Acta de asistencia. Memoria de los talleres. Acta de compromiso. Ruta de gestión institucional. | 10000000 | Se añade la columna de producto, como una acción de referencia sobre lo que quiere lograr la mesa departamental. Se detalla la responsabilidad de la gestión y de la realización de las actividades. Se identifica los responsables institucionales. Se realizan propuesta de metas, indicadores y productos de cada una de las actividades. Se define presupuesto estimado.
|  | Gestión de talleres (3) de formación en el marco de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, para la participación de los 64 coordinadores de las mesas municipales y los enlaces municipales de víctimas, sobre las barreras de acceso a la asistencia y atención integral, individual y colectiva. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han gestionado y garantizado la realización de talleres (3), de formación para los 64 coordinadores de las mesas municipales y los enlaces municipales, sobre las barreras de acceso a la asistencia y atención integral, individual y colectiva. | # de talleres realizados | Identificación y reconocimiento de las necesidades de gestión para el mejoramiento del acceso a la asistencia y atención integral, individual y colectiva de las víctimas. | UARIV, Alcaldías | Documento de identificación y reconocimiento de las necesidades de gestión para el mejoramiento del acceso a la asistencia y atención integral. | 15000000
|  | Encuentros (2) de socialización con la mesa departamental de víctimas, sobre la oferta institucional de la educación técnica y profesional de las víctimas del conflicto armado. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento sobre oferta institucional a la educación técnica y profesional. | # integrantes de la mesa departamental de víctimas con un mejor conocimiento sobre la oferta institucional a la educación técnica y profesional | Protocolo para el mejoramiento de la transmisión de la información de la oferta institucional a la educación técnica y profesional. | Secretaria de educación departamental, Secretaria de Gobierno, oficina de atención a victimas | Acta de asistencia. Memoria de los talleres. Documento Protocolo.
|  | Encuentro (1) de gestión sobre la consecución de información de caracterización de la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con la información de caracterización de la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con un mejor conocimiento de caracterización de la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. | Caracterización de la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. | UARIV, Gobernación de Nariño | Acta de asistencia. Memoria de los encuentro. Documento de caracterización.
|  | Encuentros (2) de diálogo y gestión para el mejoramiento del acompañamiento psicosocial a la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento sobre acompañamiento psicosocial a la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre el acompañamiento psicosocial a la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. | Ruta de gestión institucional de la mesa departamental para el mejoramiento en el acompañamiento psicosocial a la población víctima del conflicto armado desde un enfoque diferencial. | UARIV, Gobernación de Nariño | Acta de asistencia. Memoria de los talleres. Acta de compromiso. Ruta de gestión institucional.
|  | Encuentro de diálogo y gestión sobre las barreras de acceso a las rutas de atención a los niños, niñas y adolescentes, víctimas del conflicto armado en Nariño. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento sobre las barreras de acceso a las rutas de atención a los niños, niñas y adolescentes, víctimas del conflicto armado en Nariño. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre las barreras de acceso a las rutas de atención a los niños, niñas y adolescentes, víctimas del conflicto armado en Nariño. | Ruta de gestión institucional de la mesa departamental para el mejoramiento del acceso a las rutas de atención a los niños, niñas y adolescentes, víctimas del conflicto armado en Nariño. | UARIV, Gobernación de Nariño, ICBF | Acta de asistencia. Memoria de los talleres. Acta de compromiso. Ruta de gestión institucional.

## Verdad y justicia
COMPONENTE: VERDAD Y JUSTICIA
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | SUGERENCIAS DE COMPLEMENTARIEDAD | METAS | INDICADORES | PRODUCTO | RESPONSABLES/ALIADOS | FUENTES DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO | SUGERENCIAS DE CAMBIO Y COMPLEMENTARIEDAD
Fortalecer las capacidades de gestión de la mesa departamental, para el acceso a la verdad y justicia | Desarrollar acciones de formación, socialización y gestión para el mejoramiento de la participación, para el acceso efectivo a la verdad y justicia | Encuentros de formación (3) de la mesa departamental, con la JEP, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y Comisión de la Verdad, sobre acceso efectivo a la verdad y justicia. | Cumplimiento 33% | Se ajusta y complementa el objeto generar y específicos, con coherencia de las actividades propuestas. Cambiar el verbo “solicitar”. Especificar los “encuentros” para cada institución. Dar coherencia temática entre el componente, objetivos y actividades. Clarificar la población objeto y las responsabilidades institucionales. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento sobre el acceso efectivo a la verdad y justicia. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre acceso efectivo a la verdad y justicia. | Propuesta de la mesa departamental desde el componente de verdad y justicia para el mejoramiento del acceso efectivo a la verdad y justicia en el departamento de Nariño. | Responsables. UARIV, Oficina de atención a Víctimas de la Gobernación de Nariño, JEP, UBPDD, COMISIÓN VERDAD | Documento Propuesta de la mesa departamental. Acta de encuentros. | 40000000 | Se añade la columna de producto, como una acción de referencia sobre lo que quiere lograr la mesa departamental. Se detalla la responsabilidad de la gestión y de la realización de las actividades. Se identifica los responsables institucionales. Se realizan propuesta de metas, indicadores y productos de cada una de las actividades.
|  | Encuentro de socialización con la mesa departamental, de los avances, frente a la desaparición forzada en el Departamento de Nariño. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas tienen un mejor conocimiento de contexto sobre la desaparición forzada en el Departamento de Nariño. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con conocimiento de contexto sobre la desaparición forzada en el Departamento de Nariño. | Contexto sobre la desaparición forzada en el Departamento de Nariño. | Responsables. UARIV, Oficina de atención a Víctimas de la Gobernación de Nariño, UBPDD | Documento contexto sobre la desaparición forzada en el Departamento de Nariño. Acta de encuentro. | 20000000
|  | Gestión de talleres (3) subregionales, para los coordinadores de mesas municipales, sobre desaparición forzada. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los coordinadores de las mesas municipales de víctimas tienen un mejor conocimiento de contexto sobre la desaparición forzada en los municipios. | # de talleres subregionales realizados | Identificación y reconocimiento de las necesidades de gestión sobre desaparición forzada | Responsables. UARIV, Oficina de atención a Víctimas de la Gobernación de Nariño, Fiscalía, Medicina Legal y CICR | Documento de identificación y reconocimiento de las necesidades de gestión sobre desaparición forzada y los procedimientos y responsabilidades de la fiscalía, medicina legal y CICR. | 40000000
| Implementar acciones afirmativas de intercambio de saberes y de memoria histórica. | Realización de actividades (2) con víctimas del conflicto armado, para el intercambio de saberes y de memoria histórica. | Cumplimiento 80% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas, han mejorado sus saberes sobre la memoria histórica. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores saberes sobre la memoria histórica. | Murales (2) de memoria histórica | Aliado PDT | Registro fotográfico | 60000000

## Reparación integral
COMPONENTE: REPARACIÓN INTEGRAL
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | SUGERENCIAS DE COMPLEMENTARIEDAD | METAS | INDICADORES | PRODUCTO | RESPONSABLES/ALIADOS | FUENTES DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO | SUGERENCIAS DE CAMBIO Y COMPLEMENTARIEDAD
Mejorar los procesos participativos en la reparación integral | Generar espacios de formación, rendición de cuentas y de gestión, para mejorar los procesos participativos en la reparación integral | Encuentro (1) de formación con la mesa departamental de víctimas sobre las barreras de acceso a la reparación integral individual y colectiva. | Cumplimiento 100% | Se ajusta y complementa el objeto generar y específico, con coherencia de las actividades propuestas. Cambiar el verbo “solicitar”. Especificar los “encuentros” para cada institución. Dar coherencia temática entre el componente, objetivos y actividades. Clarificar la población objeto y las responsabilidades institucionales. Se aclara que no hay indemnización colectiva. En la redacción de las actividades se identifica más de una actividad la cual se divide e independiza. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento sobre la reparación integral individual y colectiva. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre la reparación integral individual y colectiva. | Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de los derechos a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición | UARIV, Gobernación de Nariño, URT. | Documento de Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de la reparación integral individual y colectiva. |  | Se añade la columna de producto, como una acción de referencia sobre lo que quiere lograr la mesa departamental. Se detalla la responsabilidad de la gestión y de la realización de las actividades. Se identifica los responsables institucionales. Se realizan propuesta de metas, indicadores y productos de cada una de las actividades. Se define presupuesto estimado.
|  | Gestión de talleres (3) subregionales con las mesas municipales de formación sobre la reparación integral individual y colectiva. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han gestionado y garantizado la realización de talleres (3), para la formación sobre la reparación integral individual y colectiva, de las mesas municipales. | # de talleres subregionales realizados | Identificación y reconocimiento de las necesidades de formación de las mesas municipales reparación integral. | UARIV, Gobernación de Nariño, URT. | Documento de identificación y reconocimiento de las necesidades de formación
|  | Gestión de jornadas (3) subregionales de atención de reparación integral especialmente de los procesos de indemnización. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han gestionado y garantizado la realización de jornadas (3) municipales de atención de reparación integral especialmente de los procesos de indemnización. | # de jornadas municipales realizadas | Identificación y reconocimiento de las necesidades de gestión de los procesos de indemnización. | UARIV, Gobernación de Nariño, URT. | Documento de identificación y reconocimiento de las necesidades de gestión
|  | Encuentro de seguimiento (avances y dificultades desde un enfoque diferencial) de los procesos de retornos y reubicaciones en el Departamento. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento y propiciado un espacio de rendición de cuentas de los procesos de retornos y reubicaciones en el Departamento. | # de integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos del contexto de los procesos de retornos y reubicaciones en el Departamento. | Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de los derechos a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición | UARIV, Gobernación de Nariño, URT. | Documento de Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de la reparación integral individual y colectiva.
|  | Encuentro de seguimiento (avances y dificultades desde un enfoque diferencial) del PAPSIVI. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento y propiciado un espacio de rendición de cuentas de la implementación y cobertura del PAPSIVI. | # de integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos del contexto sobre la implementación y cobertura del PAPSIVI. | Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la de la implementación y cobertura del PAPSIVI. | UARIV, Gobernación de Nariño, URT. | Documento de Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la de la implementación y cobertura del PAPSIVI. | 60000000

## Enfoque diferencial
COMPONENTE: ENFOQUE DIFERENCIAL
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | SUGERENCIAS DE COMPLEMENTARIEDAD | METAS | INDICADORES | PRODUCTO | RESPONSABLES/ALIADOS | FUENTES DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO | SUGERENCIAS DE CAMBIO Y COMPLEMENTARIEDAD
Generar capacidades instaladas en los integrantes de la mesa departamental de víctimas, para la exigibilidad de los derechos desde un enfoque diferencial | Gestionar espacios de formación, gestión y seguimiento, para la exigibilidad de los derechos desde un enfoque diferencial | Talleres (3) de formación con la mesa departamental de víctimas, sobre los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes) y autos de la Corte. | Cumplimiento 0% | Se ajusta y complementa el objeto generar y específico, con coherencia de las actividades propuestas. Dar coherencia temática entre el componente, objetivos y actividades. Clarificar la población objeto y las responsabilidades institucionales. Se especifica los decretos reglamentarios diferenciales. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento sobre los decretos complementarios de la Ley de Víctimas 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes) y autos de la Corte. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre los decretos complementarios de la Ley de Víctimas 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes) y autos de la Corte. | Identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de los derechos de las víctimas de grupos étnicos, mujeres, niños y adultos mayores. | UARIV, Gobernación | Documento de identificación y reconocimiento de las necesidades básicas para la garantía de los derechos de las víctimas de grupos étnicos, mujeres, niños y adultos mayores. |  | Se añade la columna de producto, como una acción de referencia sobre lo que quiere lograr la mesa departamental. Se detalla la responsabilidad de la gestión y de la realización de las actividades. Se identifica los responsables institucionales. Se realizan propuesta de metas, indicadores y productos de cada una de las actividades. Se define presupuesto estimado.
|  | Encuentro (1) de gestión para la construcción de ruta de respuesta inmediata de asistencia y atención, con enfoque étnico, de género, etario y discapacidad. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han mejorado su conocimiento y han propiciado la construcción de ruta de respuesta inmediata de asistencia y atención, con enfoque étnico, de género, etario y discapacidad. | # de integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos y capacidades de gestión, en la atención de respuesta inmediata con enfoque étnico, de género, etario y discapacidad. | Ruta de respuesta inmediata de asistencia y atención, con enfoque étnico, de género, etario y discapacidad. | UARIV, Gobernación, IDS | Documento de ruta de respuesta inmediata de asistencia y atención, con enfoque étnico, de género, etario y discapacidad.
|  | Encuentro (1) de seguimiento de avances a los planes de reparación colectiva y los planes de retornos y reubicación étnicos. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con información actualizada sobre el estado de los planes de reparación colectiva y los planes de retornos y reubicación étnicos. | # de integrantes de la mesa departamental de víctimas con información actualizada sobre el estado de los planes de reparación colectiva y los planes de retornos y reubicación étnicos. | Información de avances a los planes de reparación colectiva y los planes de retornos y reubicación étnicos. | UARIV, Gobernación, IDS | Documento de información de avances a los planes de reparación colectiva y los planes de retornos y reubicación étnicos. | 60000000

## Participación
COMPONENTE: PARTICIPACIÓN
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | SUGERENCIAS DE COMPLEMENTARIEDAD | METAS | INDICADORES | PRODUCTO | RESPONSABLES/ALIADOS | FUENTES DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO | SUGERENCIAS DE CAMBIO Y COMPLEMENTARIEDAD
Cualificar las capacidades de participación de los integrantes de la mesa departamental de víctimas. |  | Encuentro (1) de seguimiento de la implementación de los decretos reglamentarios 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes). | Cumplimiento 0% | Se ajusta y complementa el objeto general con coherencia de las actividades propuestas. Cambiar el verbo “solicitar”. Especificar los “encuentros” para cada institución. Dar coherencia temática entre el componente, objetivo y actividades. Clarificar la población objeto y las responsabilidades institucionales. En la redacción de las actividades se identifica más de una actividad la cual se divide e independiza. Se propone una actividad para la construcción de estrategia de comunicación. Se aclara que las comunidades afrodescendeintes tienen en Nariño 75 Consejos comunitarios, los cuales están organizados en su mayoría en organizaciones de segundo nivel ASOCOETNAR, COPDICONC, RECOMPAS, en este sentido no se recomienda participar en la consultiva de un solo consejo comunitario u organización de segundo nivel. Se propone en la primera actividad asumir un rol más amplio en lo étnico. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han coordinado con autoridades étnicas y han realizado seguimiento a la implementación de la Ley 1448 y los decretos reglamentarios 4633 (indígenas), 4634 (pueblo Rrom o Gitano), 4635 (Afro descendientes) | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de coordinación y seguimiento de la implementación de la Ley de victimas desde un enfoque diferencial étnico. | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la Ley de victimas desde un enfoque diferencial étnico. | Gobernación de Nariño, UARIV | Acta de compromiso institucional. |  | Se añade la columna de producto, como una acción de referencia sobre lo que quiere lograr la mesa departamental. Se detalla la responsabilidad de la gestión y de la realización de las actividades. Se identifica los responsables institucionales. Se realizan propuesta de metas, indicadores y productos de cada una de las actividades. Se define presupuesto estimado. Unificar al componte de participación la actividad de rendición de cuentas a las mesas y la asamblea y sobre le funcionamiento.
|  | 1. Plenario de la mesa departamental de víctimas, temáticas tratadas: Sensibilización de la importancia de la mesa departamental de víctimas. Responsabilidad de la gobernación frente a los recursos asignados en el PAT. Garantías de participación. | Cumplimiento 100% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han sensibilizado a las instituciones sobre la importancia de la mesa departamental de víctimas, se ha clarificado la responsabilidad presupuestal en la implementación del PAT y se han acordado las garantías de participación. | Plenario de la mesa departamental de víctimas realizado | Acuerdo de responsabilidad presupuestal en la implementación del PAT. Acordado de garantías de participación. | Gobernación de Nariño, UARIV | Acta de compromiso institucional. | 148000000
|  | 2. Plenario (1) de seguimiento y monitoreo de la mesa departamental de víctimas, temáticas tratadas: Implementación de la política pública sobre el acceso a la educación superior y técnica de las víctimas del conflicto armado. Implementación de la política pública sobre el acceso a vivienda y a la generación de ingresos víctimas del conflicto armado. Implementación de la política pública a la ejecución del Plan de Acción Territorial (PAT). | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han realizado seguimiento y monitoreo de: A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han realizado seguimiento y monitoreo de: Implementación de la política pública sobre el acceso a la educación superior y técnica. Implementación de la política pública sobre el acceso a vivienda y a la generación de ingresos. Implementación de la política pública a la ejecución del Plan de Acción Territorial (PAT). | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de seguimiento y monitoreo de la implementación de la Ley de victimas | Documentos (3) de seguimiento y monitoreo | Gobernación de Nariño, UARIV | Actas de compromiso institucional.
|  | 3. Plenario (1) de seguimiento y monitoreo de la mesa departamental de víctimas, temáticas a tratar: | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han realizado seguimiento y monitoreo de: | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de seguimiento y monitoreo de la implementación de la Ley de victimas | Documentos (3) de seguimiento y monitoreo | Gobernación de Nariño, UARIV | Actas de compromiso institucional.
|  | 4. Plenario (1) de seguimiento y monitoreo de la mesa departamental de víctimas, temáticas a tratar: | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han realizado seguimiento y monitoreo de: | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de seguimiento y monitoreo de la implementación de la Ley de victimas | Documentos (3) de seguimiento y monitoreo | Gobernación de Nariño, UARIV | Actas de compromiso institucional.
|  | Comités Ejecutivos (4) | Cumplimiento 100% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han participado de los comités ejecutivos. | Comités ejecutivos realizados |  | Gobernación de Nariño, UARIV | Actas de comités
|  | Gestión para la garantía del funcionamiento de la oficina de la mesa departamental de víctimas. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con una oficina, equipos e inmobiliario necesario para su labor | Oficina de victimas con equipos e inmobiliario funcionando. | Acuerdo de funcionamiento de la oficina | Gobernación de Nariño, UARIV | Documento de acuerdo de funcionamiento
|  | Gestión para la consecución de chalecos, agenda, carnet y elementos de bioseguridad para el funcionamiento de la mesa departamental de víctimas. | Cumplimiento 100% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con chalecos, agenda, carnet y elementos de bioseguridad | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas que cuentan con con chalecos, agenda, carnet y elementos de bioseguridad | Manual de identidad organizativa | Gobernación de Nariño, UARIV | Acta de entrega
|  | Gestión para la construcción y presentación de Proyecto de Escuela de formación de Líderes Víctimas. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con, proyecto de Escuela de formación de Líderes Víctimas. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de gestión | Proyecto de Escuela de formación de Líderes Víctimas. | Gobernación de Nariño, UARIV | Documento proyecto de Escuela de formación de Líderes Víctimas.
|  | Encuentro (1) de intercambio de experiencias. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con mayor experiencia sobre la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores conocimientos sobre participación efectiva de las víctimas del conflicto armado. | Lecciones aprendidas | Gobernación de Nariño, UARIV | Documento memoria de lecciones aprendidas
|  | Encuentro (1) para la socialización y rendición de cuentas sobre el cumplimiento del plan de trabajo de la Mesa Departamental a los 64 Coordinadores de las Mesas Municipales y a la Asamblea Departamental. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas han socializado los avances de cumplimiento del plan de trabajo de la Mesa Departamental con las Mesas Municipales y a la Asamblea Departamental | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de socialización y rendición de cuentas | Rendición de cuentas | Gobernación de Nariño, UARIV | Actas de compromiso institucional.
|  | Gestión para la consecución de diplomado en control social y veeduría ciudadana, en la implementación de la política pública de atención a víctimas. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con, diplomado en control social y veeduría ciudadana, en la implementación de la política pública de atención a víctimas. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de gestión | Diplomado en control social y veeduría ciudadana, en la implementación de la política pública de atención a víctimas. | Gobernación de Nariño, UARIV | Actas de compromiso institucional.
|  | Gestión para la consecución una estrategia de comunicación. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas cuentan con una estrategia de comunicación. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas con mejores capacidades de gestión | Estrategia de comunicación. | Gobernación de Nariño, UARIV | Actas de compromiso institucional.

## Protección
COMPONENTE: PROTECCIÓN
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | SUGERENCIAS DE COMPLEMENTARIEDAD | METAS | INDICADORES | PRODUCTO | RESPONSABLES/ALIADOS | FUENTES DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO | SUGERENCIAS DE CAMBIO Y COMPLEMENTARIEDAD
Fortalecer las estrategias de protección diseñadas e implementadas por el estado colombiano para la protección de la vida e integridad de las víctimas a partir de acciones pedagógicas | Promover la cualificación de los participantes de la Mesa departamental y mesas municipales a partir de procesos de capacitación | Gestionar la consecución de póliza de seguro de vida a los integrantes de la mesa departamental en ejercicio de sus funciones. | Cumplimiento 0% | Se ajusta y complementa el objeto general con coherencia de las actividades propuestas. Cambiar el verbo “solicitar”. Especificar los “encuentros” para cada institución. Dar coherencia temática entre el componente, objetivo y actividades. Clarificar la población objeto y las responsabilidades institucionales. En la redacción de las actividades se identifica más de una actividad la cual se divide e independiza. | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas, cuentan con póliza de seguro de vida, que facilita el ejercicio de sus funciones. | # Integrantes de la mesa departamental de víctimas, con póliza de seguro de vida | Póliza de seguro | Gobernación de Nariño | Acta de acuerdo | 2000000 | Se añade la columna de producto, como una acción de referencia sobre lo que quiere lograr la mesa departamental. Se detalla la responsabilidad de la gestión y de la realización de las actividades. Se identifica los responsables institucionales. Se realizan propuesta de metas, indicadores y productos de cada una de las actividades. Se define presupuesto estimado.
|  | Talleres (2) de formación en herramientas normativas y conceptuales en prevención y protección. | Cumplimiento 100% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas, cuentan con mayores conocimientos sobre en marcos normativos y conceptuales en prevención y protección | # Integrantes de la mesa departamental con mayores conocimientos sobre en marcos normativos y conceptuales en prevención y protección | Ruta de gestión institucional de la mesa departamental para el mejoramiento de la prevención y protección | Gobernación de Nariño, UARIV
|  | Encuentros (2) de gestión para fortalecer el acceso a las medidas de protección con pertinencia de acuerdo al contexto territorial y cultural. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas, cuentan con medidas de protección con pertinencia de acuerdo al contexto territorial y cultural | # Integrantes de la mesa departamental con mayores capacidades de gestión | Medidas de protección con pertinencia de acuerdo al contexto territorial y cultural | Delegado Mesa Nacional de Víctimas, CERREM. | Acta de acuerdo
|  | Encuentro de seguimiento sobre las acciones de protección realizadas por el comité de prevención y protección. | Cumplimiento 0% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas, abran realizado el seguimiento sobre las acciones de protección realizadas por el comité de prevención y protección. | # Integrantes de la mesa departamental con mayores capacidades se seguimiento y control | Seguimiento sobre las acciones de protección | POLICÍA, DIRECTOR UNP, CERREM, DEFENSORÍA, FISCALÍA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Informe de seguimiento
|  | Encuentros (2) de seguimiento sobre la implementación de los planes de contingencia y atención en emergencia humanitaria. | Cumplimiento 100% |  | A diciembre de 2021 los integrantes de la mesa departamental de víctimas, abran realizado el seguimiento a la implementación de los planes de contingencia y atención en emergencia humanitaria. | # Integrantes de la mesa departamental con mayores capacidades se seguimiento y control | Seguimiento sobre la implementación de los planes de contingencia y atención en emergencia humanitaria | Gobernación de Nariño, UARIV | Informe de seguimiento